## Sheet1
| 功能 | 次级功能 | 功能描述 | 开始时间 | 结束时间 | 需要天数 | 实际完成日期 | 完成日差 | 备注
| 个人信息 |  | 医生详细资料 | [5 empty] | 一期已实现
| 在线咨询 | 即时通讯 | 与医生、患者在线交流；拍照、图片、语音、表情发送； | 2014-12-12 | 2014-12-18 | 5 |  |  | 一期已实现文本发送
|  | 联系人详细资料 | 医生、患者的详细资料 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 2 |  |  | 一期已实现医生详细资料
| 我的日程 | 门诊时间 | 设置医生门诊时间 | 2014-12-23 | 2014-12-26 | 4
|  | 日程安排 | 医生日程列表、日程详情、新建/编辑日程 | 2014-12-29 | 2015-01-01 | 4
| 我的主页 | 我的主页 | 我的文章、我的转载 | 2015-01-02 | 2015-01-05 | 2
|  | 发说说 |  | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2
|  | 写日志 |  | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2
| 分组管理 |  | 在线咨询患者分组管理 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 1
| 通讯录 | 通讯录列表 | 医生列表、患者列表、患者家属列表；通讯录搜索 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2
|  | 添加朋友 | 扫一扫添加、医生排名添加、电话号码添加 | 2015-01-15 | 2015-01-20 | 4
|  | 新朋友 | 新朋友添加好友申请 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2
|  | 群聊 | 群搜索；群管理（新建群、群成员管理、群名称等） | 2015-01-23 | 2015-02-02 | 7
|  | 群发消息 | 群发消息 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 1
|  | 附件的人 | 基于地理位置搜索好友、群组 | [5 empty] | 此功能待后续看项目情况是否要额外工作日
| 聊天扩展功能 | 病历本 | 查看患者病历本 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 1
|  | 发起会诊 | 发起医生群聊 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 1
|  | 转诊 | 将患者转给其它医生 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 1
|  | 发送日程安排 | 将日程安排以文本方式发送给患者 | 2015-02-09 | 2015-01-10 | 1.5
| 我 | 医生认证 | 上传个人资质证明备审核 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 1.5
|  | 我的预约 | 查看患者的预约申请并审批 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2
| 设置 | 关于我们 | [6 empty] | 一期已实现
|  | 软件升级 | [6 empty] | 一期已实现
|  | 在线反馈 | [6 empty] | 一期已实现
|  | 退出帐号 | [6 empty] | 一期已实现
患者端 | 在线咨询 | 即时通讯 | 与医生、患者在线交流；拍照、图片、语音、表情发送； | 2014-12-12 | 2014-12-18 | 5 |  |  | 一期已实现文本发送
| 个人信息 |  | 患者详细资料 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 2
|  | 机构展示 |  | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2
|  | 优秀方案 |  | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2
|  | 护工展示 |  | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2
| 通讯录 | 通讯录列表 | 医生列表、患者列表、患者家属列表；通讯录搜索 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2
|  | 添加朋友 | 扫一扫添加、医生排名添加、电话号码添加 | 2015-01-05 | 2015-01-08 | 4
|  | 新朋友 | 新朋友添加好友申请 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 2
|  | 群聊 | 群搜索；群管理（新建群、群成员管理、群名称等） | 2015-01-13 | 2015-01-21 | 7
|  | 附件的人 | 基于地理位置搜索好友、群组 | [5 empty] | 此功能待后续看项目情况是否要额外工作日
| 聊天扩展功能 | 他的主页 | 查看医生主页 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 1
|  | 门诊时间 | 查看医生的门诊时间 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 1
|  | 发起预约 | 预约该医生就诊 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2
| 我 | 通知 | 显示医生或系统发送的通知信息 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2
|  | 我的病历 | 个人病历本的编辑 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2
|  | 修改密码 |  | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 0.5 |  |  | 一期已实现
| 设置 | 关于我们 | [6 empty] | 一期已实现
|  | 软件升级 | [6 empty] | 一期已实现
|  | 在线反馈 | [6 empty] | 一期已实现
退出帐号
合计：50工作日（注：从12-8日开始算，实际工期不到50）