## 工作表1
时间 | 完成事项 | 备注
1.12 - 1.18 | 医生端: 1.完成登陆页UI改造 2.完成主页UI改造,及新功能UI添加 3.完成通讯录除群聊模块, 媒体信息之外模块的UI改造, 及新功能UI添加
1.19 - 1.25 | 医生端: 1.完成通讯录群聊模块, 发送媒体信息UI模块改造 2.对接各个接口, 调整数据存储结构等对接网络工作 3.根据客户需求调整UI/UE细节
1.26 - 2.1 | 患者端: 1.完成患者端各部分UI改造, 新UI添加工作 2.适配完成患者端数据结构/依赖调整 医生端: 1.继续调试接口, 调整UI细节
2.2 - 2.8 | 患者端: 1.对接患者端接口工作 2.根据客户需求调整UI/UE细节 3.整体测试/调试修改 医生端: 1.整体测试/调试修改